## Planilha1
Obra_ID | Nome_Obra | Data_Referencia | Data_Inicio_Real | Etapa | Etapa_Ordem | Avanco_Fisico_Mensal_Perc | Avanco_Fisico_Acum_Perc | Avanco_Financ_Acum_Perc | BAC_Orcamento_Total_R$ | PV_Baseline_R$ | EV_Valor_Agregado_R$ | Custo_MO_R$ | Custo_MP_R$ | AC_Custo_Realizado_R$ | Produtividade_m2_dia | HH_Trabalhadas | Qtd_Funcionarios_Mes | Absenteismo_Perc | Materiais_Previstos_Tons | Materiais_Utilizados_Tons | Perdas_Perc | Chuva_Acumulada_mm | Acidentes | Dias_Atraso_Mes | Dias_Atraso_Acum | EAC_Projetado_R$ | Data_Termino_Prevista | Data_Termino_Projetada | Area_Total_m2
1 | Residencial Jardim Sul | 2025-11-01 | 2025-10-01 | Fundação | 1 | 5 | 5 | 4 | 2800000 | 140000 | 140000 | 70000 | 80000 | 150000 | 13.5 | 2100 | 12 | 1.5 | 400 | 410 | 2.5 | 120 | 0 | 1 | 1 | 3000000 | 2026-10-31 | 2026-11-15 | 5000
1 | Residencial Jardim Sul | 2025-12-01 | 2025-10-01 | Fundação | 1 | 5 | 10 | 8 | 2800000 | 336000 | 280000 | 140000 | 160000 | 300000 | 14 | 2200 | 13 | 2 | 400 | 410 | 2.5 | 180 | 0 | 1 | 2 | 3000000 | 2026-10-31 | 2026-11-20 | 5000
1 | Residencial Jardim Sul | 2026-01-01 | 2025-10-01 | Fundação | 1 | 15 | 25 | 20 | 2800000 | 616000 | 700000 | 350000 | 400000 | 750000 | 15 | 2400 | 14 | 3 | 1000 | 1050 | 5 | 210 | 1 | 1 | 3 | 3000000 | 2026-10-31 | 2026-11-25 | 5000
1 | Residencial Jardim Sul | 2026-02-01 | 2025-10-01 | Estrutura | 2 | 15 | 40 | 35 | 2800000 | 980000 | 1120000 | 550000 | 650000 | 1200000 | 16 | 2500 | 14 | 2 | 1200 | 1250 | 4.1 | 150 | 0 | 2 | 5 | 3000000 | 2026-10-31 | 2026-12-05 | 5000
1 | Residencial Jardim Sul | 2026-03-01 | 2025-10-01 | Estrutura | 2 | 15 | 55 | 50 | 2800000 | 1400000 | 1540000 | 750000 | 870000 | 1620000 | 15.5 | 2450 | 14 | 2 | 1100 | 1120 | 1.8 | 90 | 0 | 0 | 5 | 2945454 | 2026-10-31 | 2026-11-28 | 5000
1 | Residencial Jardim Sul | 2026-04-01 | 2025-10-01 | Estrutura | 2 | 15 | 70 | 65 | 2800000 | 1820000 | 1960000 | 950000 | 1120000 | 2070000 | 17 | 2600 | 15 | 3 | 1300 | 1350 | 3.8 | 45 | 1 | 1 | 6 | 2957142 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 5000
1 | Residencial Jardim Sul | 2026-05-01 | 2025-10-01 | Acabamento | 3 | 10 | 80 | 75 | 2800000 | 2184000 | 2240000 | 1100000 | 1270000 | 2370000 | 18 | 2700 | 15 | 2 | 1400 | 1450 | 3.5 | 30 | 0 | 0 | 6 | 2962500 | 2026-10-31 | 2026-11-25 | 5000
1 | Residencial Jardim Sul | 2026-06-01 | 2025-10-01 | Acabamento | 3 | 10 | 90 | 85 | 2800000 | 2464000 | 2520000 | 1200000 | 1450000 | 2650000 | 16 | 2500 | 14 | 2 | 1200 | 1220 | 1.6 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2944444 | 2026-10-31 | 2026-11-18 | 5000
1 | Residencial Jardim Sul | 2026-07-01 | 2025-10-01 | Acabamento | 3 | 5 | 95 | 90 | 2800000 | 2660000 | 2660000 | 1250000 | 1530000 | 2780000 | 15 | 2300 | 13 | 3 | 1000 | 1020 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2926315 | 2026-10-31 | 2026-11-10 | 5000
1 | Residencial Jardim Sul | 2026-08-01 | 2025-10-01 | Finalização | 4 | 3 | 98 | 95 | 2800000 | 2772000 | 2744000 | 1300000 | 1550000 | 2850000 | 14 | 2100 | 12 | 2 | 800 | 810 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2908163 | 2026-10-31 | 2026-11-05 | 5000
1 | Residencial Jardim Sul | 2026-09-01 | 2025-10-01 | Finalização | 4 | 2 | 100 | 100 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 1350000 | 1550000 | 2900000 | 13 | 1900 | 11 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2900000 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 5000
2 | Galpão Logístico ABC | 2025-11-01 | 2025-10-01 | Fundação | 1 | 7 | 7 | 5 | 2500000 | 125000 | 175000 | 85000 | 100000 | 185000 | 17 | 2000 | 11 | 3 | 350 | 370 | 5.7 | 110 | 0 | 1 | 1 | 2642857 | 2026-10-31 | 2026-11-20 | 4500
2 | Galpão Logístico ABC | 2025-12-01 | 2025-10-01 | Fundação | 1 | 8 | 15 | 12 | 2500000 | 300000 | 375000 | 190000 | 210000 | 400000 | 18 | 2100 | 12 | 4 | 700 | 750 | 7.1 | 190 | 0 | 0 | 1 | 2666666 | 2026-10-31 | 2026-11-15 | 4500
2 | Galpão Logístico ABC | 2026-01-01 | 2025-10-01 | Fundação | 1 | 15 | 30 | 25 | 2500000 | 625000 | 750000 | 380000 | 430000 | 810000 | 19 | 2300 | 13 | 5 | 900 | 950 | 5.5 | 230 | 1 | 3 | 4 | 2700000 | 2026-10-31 | 2026-12-01 | 4500
2 | Galpão Logístico ABC | 2026-02-01 | 2025-10-01 | Estrutura | 2 | 15 | 45 | 40 | 2500000 | 1000000 | 1125000 | 570000 | 650000 | 1220000 | 20 | 2500 | 14 | 4 | 1100 | 1150 | 4.5 | 140 | 0 | 1 | 5 | 2711111 | 2026-10-31 | 2026-12-10 | 4500
2 | Galpão Logístico ABC | 2026-03-01 | 2025-10-01 | Estrutura | 2 | 15 | 60 | 55 | 2500000 | 1375000 | 1500000 | 750000 | 860000 | 1610000 | 21 | 2600 | 15 | 3 | 1300 | 1350 | 3.8 | 80 | 0 | 1 | 6 | 2683333 | 2026-10-31 | 2026-12-12 | 4500
2 | Galpão Logístico ABC | 2026-04-01 | 2025-10-01 | Estrutura | 2 | 10 | 70 | 65 | 2500000 | 1700000 | 1750000 | 880000 | 1010000 | 1890000 | 20 | 2550 | 14 | 4 | 1200 | 1250 | 4.1 | 50 | 1 | 1 | 7 | 2700000 | 2026-10-31 | 2026-12-15 | 4500
2 | Galpão Logístico ABC | 2026-05-01 | 2025-10-01 | Acabamento | 3 | 10 | 80 | 75 | 2500000 | 1950000 | 2000000 | 1000000 | 1150000 | 2150000 | 19 | 2450 | 14 | 3 | 1400 | 1450 | 3.5 | 20 | 0 | 0 | 7 | 2687500 | 2026-10-31 | 2026-12-05 | 4500
2 | Galpão Logístico ABC | 2026-06-01 | 2025-10-01 | Acabamento | 3 | 5 | 85 | 80 | 2500000 | 2200000 | 2125000 | 1060000 | 1220000 | 2280000 | 18 | 2300 | 13 | 3 | 1200 | 1220 | 1.6 | 15 | 0 | 0 | 7 | 2682352 | 2026-10-31 | 2026-11-28 | 4500
2 | Galpão Logístico ABC | 2026-07-01 | 2025-10-01 | Acabamento | 3 | 5 | 90 | 85 | 2500000 | 2375000 | 2250000 | 1120000 | 1280000 | 2400000 | 17 | 2200 | 13 | 2 | 1000 | 1020 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2666666 | 2026-10-31 | 2026-11-20 | 4500
2 | Galpão Logístico ABC | 2026-08-01 | 2025-10-01 | Finalização | 4 | 5 | 95 | 90 | 2500000 | 2475000 | 2375000 | 1180000 | 1340000 | 2520000 | 16 | 2000 | 11 | 2 | 800 | 810 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2652631 | 2026-10-31 | 2026-11-15 | 4500
2 | Galpão Logístico ABC | 2026-09-01 | 2025-10-01 | Finalização | 4 | 5 | 100 | 100 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1220000 | 1380000 | 2600000 | 15 | 1800 | 10 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2600000 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 4500